## Detalhes Avançado
Quadro | Lista | Cartão | Criado em | Última Atividade | Dias | Horas | Minutos | Link
Projetos / PCP | Enviado para corte | MANUAL - 144.25 - VISA LOUNGE - 031-045 - VITOR - 02/06/2025 | 02/06/2025, 07:44:20 | 02/06/2025, 07:44:32 | 0 | 0 | 0 | https://trello.com/c/BVyUwjpt/1416-manual-14425-visa-lounge-031-045-vitor-02-06-2025
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho) | 09/04/2025, 13:06:42 | 15/04/2025, 13:33:26 | 6 | 0 | 26 | https://trello.com/c/SeWHqesD/1268-lote-16525-016225-visa-lounge-fase-2-gru-0001-salao-carrinho
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 163.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 029 - COMPLEMENTO - 10/04/2025 - CLODOALDO | 10/04/2025, 14:25:46 | 15/04/2025, 13:33:26 | 4 | 23 | 7 | https://trello.com/c/DmXyGder/1272-lote-16325-64324-visa-lounge-fase-2-gru-029-complemento-10-04-2025-clodoaldo
Projetos / PCP | Enviado para corte | lote 158.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0026_27_29_33_34-Banheiro (Armario-Chassis) | 07/04/2025, 11:46:56 | 15/04/2025, 13:33:26 | 8 | 1 | 46 | https://trello.com/c/PSl1GdtR/1260-lote-15825-064324-visa-lounge-fase-2-gru-002627293334-banheiro-armario-chassis
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 157.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) Complemento Testeira Superior | 04/04/2025, 16:46:13 | 15/04/2025, 13:33:26 | 10 | 20 | 47 | https://trello.com/c/o1k4jMyi/1258-lote-15725-64324-visa-lounge-fase-2-gru-0020-sal%C3%A3o-m13-estante-complemento-testeira-superior
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar) | 02/04/2025, 11:13:26 | 15/04/2025, 13:33:26 | 13 | 2 | 20 | https://trello.com/c/K9eWr53O/1251-lote-15125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0036-louge-existente-revestimento-de-pilar
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 155.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\029--Banheiro (Armario-Chassis) | 20/03/2025, 07:37:15 | 15/04/2025, 13:33:26 | 26 | 5 | 56 | https://trello.com/c/73uBWBDS/1228-lote-15525-064324-visa-lounge-fase-2-gru-029-banheiro-armario-chassis
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE COMPLEMENTAR 153.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - PARA ORTE DOS PAINEIS QUE NECESSITAM SER FORMICADOS | 04/04/2025, 11:13:36 | 15/04/2025, 13:33:26 | 11 | 2 | 19 | https://trello.com/c/ZFbIjSPi/1256-lote-complementar-15325-64324-visa-lounge-fase-2-gru-para-orte-dos-paineis-que-necessitam-ser-formicados
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario) | 18/03/2025, 16:40:02 | 15/04/2025, 13:33:26 | 27 | 20 | 53 | https://trello.com/c/84LsiJ1T/1221-lote-15325-064324-visa-lounge-fase-2-gru-06813162829-sal%C3%A3o-foyer-portico-armario
Projetos / PCP | Enviado para corte | MANUAL - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0014-Lounge (Janela) | 25/03/2025, 10:49:12 | 15/04/2025, 13:33:26 | 21 | 2 | 44 | https://trello.com/c/WIk97usx/1238-manual-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0014-lounge-janela
Projetos / PCP | Enviado para corte | lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega) | 14/03/2025, 11:35:29 | 15/04/2025, 13:33:26 | 32 | 1 | 57 | https://trello.com/c/70OCUGvh/1215-lote-14625-064324-visa-lounge-fase-2-gru-091517-18-1929-sal%C3%A3o-porta-locker-adega
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 145.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\21_23_30_35- Bar (M14 e 16) | 26/03/2025, 07:23:58 | 15/04/2025, 13:33:26 | 20 | 6 | 9 | https://trello.com/c/WZceSrgU/1240-lote-14525-064324-visa-lounge-fase-2-gru-21233035-bar-m14-e-16
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 143.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0031-Foyer M16 (Forro) | 14/03/2025, 16:31:13 | 15/04/2025, 13:33:26 | 31 | 21 | 2 | https://trello.com/c/6LoCSxyP/1217-lote-14325-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0031-foyer-m16-forro
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 141.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001_5-Fachada M01 (Painel-Porta) | 07/03/2025, 17:00:31 | 15/04/2025, 13:33:26 | 38 | 20 | 32 | https://trello.com/c/Vu7QCVE5/1194-lote-14125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-00015-fachada-m01-painel-porta
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 136.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) | 13/03/2025, 14:41:55 | 15/04/2025, 13:33:26 | 32 | 22 | 51 | https://trello.com/c/hnBV4A3y/1209-lote-13625-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0020-sal%C3%A3o-m13-estante
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 137.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0030- Bar M16 (Forro) | 14/03/2025, 08:44:10 | 15/04/2025, 13:33:26 | 32 | 4 | 49 | https://trello.com/c/XkoTtdcg/1214-lote-13725-64324-visa-lounge-fase-2-gru-0030-bar-m16-forro
Projetos / PCP | Enviado para corte | LOTE 132.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 022 - AGNALDO - 20/03/2025 | 20/03/2025, 14:10:14 | 15/04/2025, 13:33:26 | 25 | 23 | 23 | https://trello.com/c/5eqHhZgU/1229-lote-13225-64324-visa-lounge-fase-2-gru-022-agnaldo-20-03-2025
CNC Router Easynest 3018 | CONCLUIDO | LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho) | 14/04/2025, 09:41:16 | 23/04/2025, 16:21:07 | 9 | 6 | 39 | https://trello.com/c/mQez9Kq9/3767-lote-16525-016225-visa-lounge-fase-2-gru-0001-salao-carrinho
CNC Router Easynest 3018 | CONCLUIDO | LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario) | 03/04/2025, 14:42:09 | 23/04/2025, 16:19:31 | 20 | 1 | 37 | https://trello.com/c/VwXNpYcq/3752-lote-15325-064324-visa-lounge-fase-2-gru-06813162829-sal%C3%A3o-foyer-portico-armario
CNC Router Easynest 3018 | CONCLUIDO | lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega) | 01/04/2025, 07:25:41 | 14/04/2025, 14:53:18 | 13 | 7 | 27 | https://trello.com/c/B4Si9XFe/3747-lote-14625-064324-visa-lounge-fase-2-gru-091517-18-1929-sal%C3%A3o-porta-locker-adega
CNC Router Easynest 3018 | CONCLUIDO | LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar) | 04/04/2025, 15:52:59 | 11/04/2025, 14:21:25 | 6 | 22 | 28 | https://trello.com/c/OMXb1muf/3753-lote-15125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0036-louge-existente-revestimento-de-pilar
CNC Router Easynest 3018 | CONCLUIDO | LOTE 145.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\21_23_30_35- Bar (M14 e 16) | 31/03/2025, 13:42:49 | 11/04/2025, 14:21:25 | 11 | 0 | 38 | https://trello.com/c/N6VzHctn/3746-lote-14525-064324-visa-lounge-fase-2-gru-21233035-bar-m14-e-16
CNC Router Easynest 3018 | CONCLUIDO | LOTE 141.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001_5-Fachada M01 (Painel-Porta) | 28/03/2025, 13:28:05 | 11/04/2025, 14:21:25 | 14 | 0 | 53 | https://trello.com/c/gAufo3oV/3745-lote-14125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-00015-fachada-m01-painel-porta
CNC Router Easynest 3018 | CONCLUIDO | LOTE 137.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0030- Bar M16 (Forro) | 25/03/2025, 14:16:01 | 11/04/2025, 14:21:25 | 17 | 0 | 5 | https://trello.com/c/HJIP5U0s/3741-lote-13725-64324-visa-lounge-fase-2-gru-0030-bar-m16-forro
Holzher Evolution 7405 | CONCLUIDO | LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario) | 03/04/2025, 14:42:19 | 17/04/2025, 09:41:11 | 13 | 18 | 58 | https://trello.com/c/KBUnLDbE/2802-lote-15325-064324-visa-lounge-fase-2-gru-06813162829-sal%C3%A3o-foyer-portico-armario
Holzher Evolution 7405 | CONCLUIDO | LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho) | 14/04/2025, 09:41:25 | 15/04/2025, 14:08:09 | 1 | 4 | 26 | https://trello.com/c/BTW2SjPk/2814-lote-16525-016225-visa-lounge-fase-2-gru-0001-salao-carrinho
Holzher Evolution 7405 | CONCLUIDO | lote 158.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0026_27_29_33_34-Banheiro (Armario-Chassis) | 08/04/2025, 07:14:30 | 15/04/2025, 11:48:38 | 7 | 4 | 34 | https://trello.com/c/nyVOeAw7/2804-lote-15825-064324-visa-lounge-fase-2-gru-002627293334-banheiro-armario-chassis
Holzher Evolution 7405 | CONCLUIDO | LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar) | 04/04/2025, 15:53:06 | 08/04/2025, 13:55:06 | 3 | 22 | 2 | https://trello.com/c/Pkbp5qmZ/2803-lote-15125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0036-louge-existente-revestimento-de-pilar
Holzher Evolution 7405 | CONCLUIDO | lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega) | 01/04/2025, 07:25:48 | 08/04/2025, 13:54:54 | 7 | 6 | 29 | https://trello.com/c/YqIJvmSK/2799-lote-14625-064324-visa-lounge-fase-2-gru-091517-18-1929-sal%C3%A3o-porta-locker-adega
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho) | 14/04/2025, 09:40:51 | 22/04/2025, 10:14:38 | 8 | 0 | 33 | https://trello.com/c/jaPNe8RC/3679-lote-16525-016225-visa-lounge-fase-2-gru-0001-salao-carrinho
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 163.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 029 - COMPLEMENTO - 10/04/2025 - CLODOALDO | 10/04/2025, 14:26:28 | 22/04/2025, 10:14:38 | 11 | 19 | 48 | https://trello.com/c/KuZBuSR8/3673-lote-16325-64324-visa-lounge-fase-2-gru-029-complemento-10-04-2025-clodoaldo
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | lote 158.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0026_27_29_33_34-Banheiro (Armario-Chassis) | 08/04/2025, 07:14:18 | 22/04/2025, 10:14:38 | 14 | 3 | 0 | https://trello.com/c/gZ0D3qIX/3659-lote-15825-064324-visa-lounge-fase-2-gru-002627293334-banheiro-armario-chassis
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE COMPLEMENTAR 153.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - PARA ORTE DOS PAINEIS QUE NECESSITAM SER FORMICADOS | 04/04/2025, 11:14:01 | 22/04/2025, 10:14:38 | 17 | 23 | 0 | https://trello.com/c/6lZud3lZ/3654-lote-complementar-15325-64324-visa-lounge-fase-2-gru-para-orte-dos-paineis-que-necessitam-ser-formicados
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 157.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) Complemento Testeira Superior | 07/04/2025, 10:57:13 | 22/04/2025, 10:14:38 | 14 | 23 | 17 | https://trello.com/c/uHfnqoTH/3658-lote-15725-64324-visa-lounge-fase-2-gru-0020-sal%C3%A3o-m13-estante-complemento-testeira-superior
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar) | 04/04/2025, 15:52:43 | 22/04/2025, 10:14:38 | 17 | 18 | 21 | https://trello.com/c/x6Svae54/3656-lote-15125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0036-louge-existente-revestimento-de-pilar
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 155.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\029--Banheiro (Armario-Chassis) | 04/04/2025, 13:39:45 | 22/04/2025, 10:14:38 | 17 | 20 | 34 | https://trello.com/c/q1Iubb9b/3655-lote-15525-064324-visa-lounge-fase-2-gru-029-banheiro-armario-chassis
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega) | 01/04/2025, 07:25:25 | 22/04/2025, 10:14:38 | 21 | 2 | 49 | https://trello.com/c/vnF1MB2s/3646-lote-14625-064324-visa-lounge-fase-2-gru-091517-18-1929-sal%C3%A3o-porta-locker-adega
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario) | 03/04/2025, 14:41:55 | 22/04/2025, 10:14:38 | 18 | 19 | 32 | https://trello.com/c/lSkHd2VZ/3652-lote-15325-064324-visa-lounge-fase-2-gru-06813162829-sal%C3%A3o-foyer-portico-armario
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 143.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0031-Foyer M16 (Forro) | 28/03/2025, 16:27:00 | 22/04/2025, 10:14:38 | 24 | 17 | 47 | https://trello.com/c/ZsPUymWF/3643-lote-14325-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0031-foyer-m16-forro
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 145.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\21_23_30_35- Bar (M14 e 16) | 31/03/2025, 13:42:34 | 22/04/2025, 10:14:38 | 21 | 20 | 32 | https://trello.com/c/HOTm7dUI/3645-lote-14525-064324-visa-lounge-fase-2-gru-21233035-bar-m14-e-16
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 141.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001_5-Fachada M01 (Painel-Porta) | 28/03/2025, 13:27:50 | 22/04/2025, 10:14:38 | 24 | 20 | 46 | https://trello.com/c/fYkHl9gY/3641-lote-14125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-00015-fachada-m01-painel-porta
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 137.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0030- Bar M16 (Forro) | 25/03/2025, 14:15:48 | 22/04/2025, 10:14:38 | 27 | 19 | 58 | https://trello.com/c/46Vx4rdh/3636-lote-13725-64324-visa-lounge-fase-2-gru-0030-bar-m16-forro
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 136.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) | 25/03/2025, 14:17:49 | 22/04/2025, 10:14:38 | 27 | 19 | 56 | https://trello.com/c/wNQ11cYF/3637-lote-13625-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0020-sal%C3%A3o-m13-estante
Seccionadora 1 | CONCLUIDO | LOTE 132.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 022 - AGNALDO - 20/03/2025 | 20/03/2025, 14:59:10 | 22/04/2025, 10:14:38 | 32 | 19 | 15 | https://trello.com/c/hnRYTklp/3630-lote-13225-64324-visa-lounge-fase-2-gru-022-agnaldo-20-03-2025
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho) | 14/04/2025, 09:41:00 | 22/04/2025, 09:35:51 | 7 | 23 | 54 | https://trello.com/c/pABtoC7k/1777-lote-16525-016225-visa-lounge-fase-2-gru-0001-salao-carrinho
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 163.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 029 - COMPLEMENTO - 10/04/2025 - CLODOALDO | 10/04/2025, 14:26:35 | 22/04/2025, 09:35:51 | 11 | 19 | 9 | https://trello.com/c/3Ka5jRlL/1771-lote-16325-64324-visa-lounge-fase-2-gru-029-complemento-10-04-2025-clodoaldo
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE COMPLEMENTAR 153.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - PARA ORTE DOS PAINEIS QUE NECESSITAM SER FORMICADOS | 04/04/2025, 11:14:09 | 22/04/2025, 09:35:51 | 17 | 22 | 21 | https://trello.com/c/5waNQrwj/1754-lote-complementar-15325-64324-visa-lounge-fase-2-gru-para-orte-dos-paineis-que-necessitam-ser-formicados
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | lote 158.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0026_27_29_33_34-Banheiro (Armario-Chassis) | 08/04/2025, 07:14:23 | 22/04/2025, 09:35:51 | 14 | 2 | 21 | https://trello.com/c/0T3pzEgu/1759-lote-15825-064324-visa-lounge-fase-2-gru-002627293334-banheiro-armario-chassis
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 157.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) Complemento Testeira Superior | 07/04/2025, 10:57:20 | 22/04/2025, 09:35:51 | 14 | 22 | 38 | https://trello.com/c/K7ydm284/1758-lote-15725-64324-visa-lounge-fase-2-gru-0020-sal%C3%A3o-m13-estante-complemento-testeira-superior
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario) | 03/04/2025, 14:42:01 | 22/04/2025, 09:35:51 | 18 | 18 | 53 | https://trello.com/c/xKVyGDXg/1752-lote-15325-064324-visa-lounge-fase-2-gru-06813162829-sal%C3%A3o-foyer-portico-armario
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar) | 04/04/2025, 15:52:48 | 22/04/2025, 09:35:51 | 17 | 17 | 43 | https://trello.com/c/IpIJIeUT/1756-lote-15125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0036-louge-existente-revestimento-de-pilar
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 155.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\029--Banheiro (Armario-Chassis) | 04/04/2025, 13:39:52 | 22/04/2025, 09:35:51 | 17 | 19 | 55 | https://trello.com/c/6k5El2iw/1755-lote-15525-064324-visa-lounge-fase-2-gru-029-banheiro-armario-chassis
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 145.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\21_23_30_35- Bar (M14 e 16) | 31/03/2025, 13:42:38 | 22/04/2025, 09:35:51 | 21 | 19 | 53 | https://trello.com/c/6iDCk6w7/1745-lote-14525-064324-visa-lounge-fase-2-gru-21233035-bar-m14-e-16
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 143.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0031-Foyer M16 (Forro) | 28/03/2025, 16:27:06 | 22/04/2025, 09:35:51 | 24 | 17 | 8 | https://trello.com/c/0latpEwz/1743-lote-14325-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0031-foyer-m16-forro
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 136.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) | 25/03/2025, 14:17:55 | 22/04/2025, 09:35:51 | 27 | 19 | 17 | https://trello.com/c/WVkNimzY/1737-lote-13625-064324-visa-lounge-fase-2-gru-0020-sal%C3%A3o-m13-estante
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 137.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0030- Bar M16 (Forro) | 25/03/2025, 14:15:54 | 22/04/2025, 09:35:51 | 27 | 19 | 19 | https://trello.com/c/kqv6sTRS/1736-lote-13725-64324-visa-lounge-fase-2-gru-0030-bar-m16-forro
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega) | 01/04/2025, 07:25:31 | 22/04/2025, 09:35:51 | 21 | 2 | 10 | https://trello.com/c/b0M40wzu/1746-lote-14625-064324-visa-lounge-fase-2-gru-091517-18-1929-sal%C3%A3o-porta-locker-adega
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 141.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001_5-Fachada M01 (Painel-Porta) | 28/03/2025, 13:27:57 | 22/04/2025, 09:35:51 | 24 | 20 | 7 | https://trello.com/c/FAfMDEhc/1741-lote-14125-064324-visa-lounge-fase-2-gru-00015-fachada-m01-painel-porta
Seccionadora 2 | CONCLUÍDO | LOTE 132.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 022 - AGNALDO - 20/03/2025 | 20/03/2025, 14:59:15 | 22/04/2025, 09:35:51 | 32 | 18 | 36 | https://trello.com/c/T9vG6XMA/1730-lote-13225-64324-visa-lounge-fase-2-gru-022-agnaldo-20-03-2025

## Resumo
Resumo
O cartão "MANUAL - 144.25 - VISA LOUNGE - 031-045 - VITOR - 02/06/2025" apareceu pela primeira vez em 02/06/2025, 07:44:20 e a última aparição foi em 02/06/2025, 07:44:32, portanto esteve ativo durante 0 dias, 0 horas e 0 minutos.
O cartão "LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho)" apareceu pela primeira vez em 09/04/2025, 13:06:42 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 6 dias, 0 horas e 26 minutos.
O cartão "LOTE 163.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 029 - COMPLEMENTO - 10/04/2025 - CLODOALDO" apareceu pela primeira vez em 10/04/2025, 14:25:46 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 4 dias, 23 horas e 7 minutos.
O cartão "lote 158.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0026_27_29_33_34-Banheiro (Armario-Chassis)" apareceu pela primeira vez em 07/04/2025, 11:46:56 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 8 dias, 1 horas e 46 minutos.
O cartão "LOTE 157.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) Complemento Testeira Superior" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 16:46:13 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 10 dias, 20 horas e 47 minutos.
O cartão "LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar)" apareceu pela primeira vez em 02/04/2025, 11:13:26 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 13 dias, 2 horas e 20 minutos.
O cartão "LOTE 155.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\029--Banheiro (Armario-Chassis)" apareceu pela primeira vez em 20/03/2025, 07:37:15 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 26 dias, 5 horas e 56 minutos.
O cartão "LOTE COMPLEMENTAR 153.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - PARA ORTE DOS PAINEIS QUE NECESSITAM SER FORMICADOS" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 11:13:36 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 11 dias, 2 horas e 19 minutos.
O cartão "LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario)" apareceu pela primeira vez em 18/03/2025, 16:40:02 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 27 dias, 20 horas e 53 minutos.
O cartão "MANUAL - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0014-Lounge (Janela)" apareceu pela primeira vez em 25/03/2025, 10:49:12 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 21 dias, 2 horas e 44 minutos.
O cartão "lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega)" apareceu pela primeira vez em 14/03/2025, 11:35:29 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 32 dias, 1 horas e 57 minutos.
O cartão "LOTE 145.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\21_23_30_35- Bar (M14 e 16)" apareceu pela primeira vez em 26/03/2025, 07:23:58 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 20 dias, 6 horas e 9 minutos.
O cartão "LOTE 143.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0031-Foyer M16 (Forro)" apareceu pela primeira vez em 14/03/2025, 16:31:13 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 31 dias, 21 horas e 2 minutos.
O cartão "LOTE 141.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001_5-Fachada M01 (Painel-Porta)" apareceu pela primeira vez em 07/03/2025, 17:00:31 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 38 dias, 20 horas e 32 minutos.
O cartão "LOTE 136.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante)" apareceu pela primeira vez em 13/03/2025, 14:41:55 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 32 dias, 22 horas e 51 minutos.
O cartão "LOTE 137.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0030- Bar M16 (Forro)" apareceu pela primeira vez em 14/03/2025, 08:44:10 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 32 dias, 4 horas e 49 minutos.
O cartão "LOTE 132.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 022 - AGNALDO - 20/03/2025" apareceu pela primeira vez em 20/03/2025, 14:10:14 e a última aparição foi em 15/04/2025, 13:33:26, portanto esteve ativo durante 25 dias, 23 horas e 23 minutos.
O cartão "LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho)" apareceu pela primeira vez em 14/04/2025, 09:41:16 e a última aparição foi em 23/04/2025, 16:21:07, portanto esteve ativo durante 9 dias, 6 horas e 39 minutos.
O cartão "LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario)" apareceu pela primeira vez em 03/04/2025, 14:42:09 e a última aparição foi em 23/04/2025, 16:19:31, portanto esteve ativo durante 20 dias, 1 horas e 37 minutos.
O cartão "lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega)" apareceu pela primeira vez em 01/04/2025, 07:25:41 e a última aparição foi em 14/04/2025, 14:53:18, portanto esteve ativo durante 13 dias, 7 horas e 27 minutos.
O cartão "LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar)" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 15:52:59 e a última aparição foi em 11/04/2025, 14:21:25, portanto esteve ativo durante 6 dias, 22 horas e 28 minutos.
O cartão "LOTE 145.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\21_23_30_35- Bar (M14 e 16)" apareceu pela primeira vez em 31/03/2025, 13:42:49 e a última aparição foi em 11/04/2025, 14:21:25, portanto esteve ativo durante 11 dias, 0 horas e 38 minutos.
O cartão "LOTE 141.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001_5-Fachada M01 (Painel-Porta)" apareceu pela primeira vez em 28/03/2025, 13:28:05 e a última aparição foi em 11/04/2025, 14:21:25, portanto esteve ativo durante 14 dias, 0 horas e 53 minutos.
O cartão "LOTE 137.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0030- Bar M16 (Forro)" apareceu pela primeira vez em 25/03/2025, 14:16:01 e a última aparição foi em 11/04/2025, 14:21:25, portanto esteve ativo durante 17 dias, 0 horas e 5 minutos.
O cartão "LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario)" apareceu pela primeira vez em 03/04/2025, 14:42:19 e a última aparição foi em 17/04/2025, 09:41:11, portanto esteve ativo durante 13 dias, 18 horas e 58 minutos.
O cartão "LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho)" apareceu pela primeira vez em 14/04/2025, 09:41:25 e a última aparição foi em 15/04/2025, 14:08:09, portanto esteve ativo durante 1 dias, 4 horas e 26 minutos.
O cartão "lote 158.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0026_27_29_33_34-Banheiro (Armario-Chassis)" apareceu pela primeira vez em 08/04/2025, 07:14:30 e a última aparição foi em 15/04/2025, 11:48:38, portanto esteve ativo durante 7 dias, 4 horas e 34 minutos.
O cartão "LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar)" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 15:53:06 e a última aparição foi em 08/04/2025, 13:55:06, portanto esteve ativo durante 3 dias, 22 horas e 2 minutos.
O cartão "lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega)" apareceu pela primeira vez em 01/04/2025, 07:25:48 e a última aparição foi em 08/04/2025, 13:54:54, portanto esteve ativo durante 7 dias, 6 horas e 29 minutos.
O cartão "LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho)" apareceu pela primeira vez em 14/04/2025, 09:40:51 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 8 dias, 0 horas e 33 minutos.
O cartão "LOTE 163.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 029 - COMPLEMENTO - 10/04/2025 - CLODOALDO" apareceu pela primeira vez em 10/04/2025, 14:26:28 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 11 dias, 19 horas e 48 minutos.
O cartão "lote 158.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0026_27_29_33_34-Banheiro (Armario-Chassis)" apareceu pela primeira vez em 08/04/2025, 07:14:18 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 14 dias, 3 horas e 0 minutos.
O cartão "LOTE COMPLEMENTAR 153.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - PARA ORTE DOS PAINEIS QUE NECESSITAM SER FORMICADOS" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 11:14:01 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 17 dias, 23 horas e 0 minutos.
O cartão "LOTE 157.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) Complemento Testeira Superior" apareceu pela primeira vez em 07/04/2025, 10:57:13 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 14 dias, 23 horas e 17 minutos.
O cartão "LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar)" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 15:52:43 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 17 dias, 18 horas e 21 minutos.
O cartão "LOTE 155.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\029--Banheiro (Armario-Chassis)" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 13:39:45 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 17 dias, 20 horas e 34 minutos.
O cartão "lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega)" apareceu pela primeira vez em 01/04/2025, 07:25:25 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 21 dias, 2 horas e 49 minutos.
O cartão "LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario)" apareceu pela primeira vez em 03/04/2025, 14:41:55 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 18 dias, 19 horas e 32 minutos.
O cartão "LOTE 143.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0031-Foyer M16 (Forro)" apareceu pela primeira vez em 28/03/2025, 16:27:00 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 24 dias, 17 horas e 47 minutos.
O cartão "LOTE 145.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\21_23_30_35- Bar (M14 e 16)" apareceu pela primeira vez em 31/03/2025, 13:42:34 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 21 dias, 20 horas e 32 minutos.
O cartão "LOTE 141.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001_5-Fachada M01 (Painel-Porta)" apareceu pela primeira vez em 28/03/2025, 13:27:50 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 24 dias, 20 horas e 46 minutos.
O cartão "LOTE 137.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0030- Bar M16 (Forro)" apareceu pela primeira vez em 25/03/2025, 14:15:48 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 27 dias, 19 horas e 58 minutos.
O cartão "LOTE 136.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante)" apareceu pela primeira vez em 25/03/2025, 14:17:49 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 27 dias, 19 horas e 56 minutos.
O cartão "LOTE 132.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 022 - AGNALDO - 20/03/2025" apareceu pela primeira vez em 20/03/2025, 14:59:10 e a última aparição foi em 22/04/2025, 10:14:38, portanto esteve ativo durante 32 dias, 19 horas e 15 minutos.
O cartão "LOTE 165.25 - 0162_25-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001-Salao (Carrinho)" apareceu pela primeira vez em 14/04/2025, 09:41:00 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 7 dias, 23 horas e 54 minutos.
O cartão "LOTE 163.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 029 - COMPLEMENTO - 10/04/2025 - CLODOALDO" apareceu pela primeira vez em 10/04/2025, 14:26:35 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 11 dias, 19 horas e 9 minutos.
O cartão "LOTE COMPLEMENTAR 153.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - PARA ORTE DOS PAINEIS QUE NECESSITAM SER FORMICADOS" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 11:14:09 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 17 dias, 22 horas e 21 minutos.
O cartão "lote 158.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0026_27_29_33_34-Banheiro (Armario-Chassis)" apareceu pela primeira vez em 08/04/2025, 07:14:23 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 14 dias, 2 horas e 21 minutos.
O cartão "LOTE 157.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante) Complemento Testeira Superior" apareceu pela primeira vez em 07/04/2025, 10:57:20 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 14 dias, 22 horas e 38 minutos.
O cartão "LOTE 153.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\06_8_13_16_28_29-Salão-Foyer (Portico-Armario)" apareceu pela primeira vez em 03/04/2025, 14:42:01 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 18 dias, 18 horas e 53 minutos.
O cartão "LOTE 151.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0036-Louge Existente (Revestimento de Pilar)" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 15:52:48 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 17 dias, 17 horas e 43 minutos.
O cartão "LOTE 155.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\029--Banheiro (Armario-Chassis)" apareceu pela primeira vez em 04/04/2025, 13:39:52 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 17 dias, 19 horas e 55 minutos.
O cartão "LOTE 145.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\21_23_30_35- Bar (M14 e 16)" apareceu pela primeira vez em 31/03/2025, 13:42:38 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 21 dias, 19 horas e 53 minutos.
O cartão "LOTE 143.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0031-Foyer M16 (Forro)" apareceu pela primeira vez em 28/03/2025, 16:27:06 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 24 dias, 17 horas e 8 minutos.
O cartão "LOTE 136.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0020- Salão M13 (Estante)" apareceu pela primeira vez em 25/03/2025, 14:17:55 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 27 dias, 19 horas e 17 minutos.
O cartão "LOTE 137.25 - 643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0030- Bar M16 (Forro)" apareceu pela primeira vez em 25/03/2025, 14:15:54 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 27 dias, 19 horas e 19 minutos.
O cartão "lote 146.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\09_15_17-18-19_29-Salão (Porta-Locker-Adega)" apareceu pela primeira vez em 01/04/2025, 07:25:31 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 21 dias, 2 horas e 10 minutos.
O cartão "LOTE 141.25 - 0643_24-Visa Lounge - Fase 2 - GRU\0001_5-Fachada M01 (Painel-Porta)" apareceu pela primeira vez em 28/03/2025, 13:27:57 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 24 dias, 20 horas e 7 minutos.
O cartão "LOTE 132.25 - 643.24 - VISA LOUNGE - FASE 2 - GRU - 022 - AGNALDO - 20/03/2025" apareceu pela primeira vez em 20/03/2025, 14:59:15 e a última aparição foi em 22/04/2025, 09:35:51, portanto esteve ativo durante 32 dias, 18 horas e 36 minutos.